## Q&As
# | Function Area | Document | Doc Version | Section/Screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date Closed
1 | 6.1 Logon & Logout | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.1 Logon & Logout | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 7 phần 6.1 Logon & Logout, theo tôi hiểu thì khi người dùng quên mật khẩu thì sẽ nhấn vào liên kết "Forgot Password" và nhập thông tin Username và Email. Trong trường hợp Username và Email không hợp lệ thì sẽ hiển thị thông báo màu đỏ với nội dung "Username and Email do not match" bên dưới chổ nhập thông tin email. Còn trong trường hợp thông tin Username và Email hợp lệ thì hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới mặt định của hệ thống qua Email đã nhập bên trên. Tôi hiểu như thế có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Thấp | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
2 | 6.1 Logon & Logout | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.1 Logon & Logout | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 7 phần 6.1 Logon & Logout, ở phần màn hình Menu theo tôi hiểu là chúng ta phải thực hiện đầy đủ 4 chức năng là Organisation, Services, Geography, Permises trong giai đoạn 1 của quá trình phát triển phần mềm. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
3 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.1 List Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 8, nếu người dùng nhấn vào checkbox "Include In-active" thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tổ chức đang hoạt động. Vậy có trường hợp ngược lại hay không? Theo tôi hiểu thì hệ thống có thể chuyển qua lại giữa 2 trạng thái. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Du Thuận Long | Cao | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
4 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.1 List Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 8, tôi không thấy đề cập đến chức năng tìm kiếm bằng từ khóa. Nếu dữ liệu có quá nhiều dòng thì khi chỉ tìm theo chữ cái sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm. Theo tôi, nên bổ sung thêm tính năng tìm kiếm bằng từ khóa. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí không? | Hợp lí. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
5 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.1 List Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 7,8 phần 6.2 List Organisations, theo tôi hiểu thì khi người dùng nhấn "Organisations" thì hệ thống sẽ hiển thị một màn hình danh sách các tổ chức theo một cách ngẫu nhiên về trạng thái active hoặc inactive. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Không đúng, hệ thống sẽ mặc định hiện thị tất cả phần active như trong hình của tài liệu SRS. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
6 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.1 List Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 7,8 phần 6.2.1 List Organisations, theo tôi hiểu thì khi người dùng chọn vào các link như: All, 0-9, ABCDE, … thì hệ thống sẽ chỉ hiển thị danh sách những tổ chức có tên bắt đầu bằng những chữ cái đã được chọn và nó luôn có thứ tự từ lớn tới nhỏ. Tôi hiểu như thế có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Cao | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
7 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.2 Add Organisation | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 9 phần 6.2.2 Add Organisation, không mô tả đầy đủ trong trường hợp nhập trùng tên tổ chức. Theo tôi, trong trường hợp này thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu người dùng phải nhập tên tổ chức khác với những tên đã có sẳn trong hệ thống. Bạn thấy điều này đã hợp lí chưa? | Hợp lí. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Cao | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
8 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.2 Add Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 9 phần 6.2.2 Add Organisations, ở trường "Lead Contact" là không bắt buộc nhưng phần mềm hiển thị bắt buộc. Theo tôi, tài liệu tại phần đó nên có sự sửa đổi bổ sung. | Hợp lý. | Đóng | Du Thuận Long | Cao | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
9 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.2 Add Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 9 phần 6.2.2 Add Organisations, khi nhấn "Lead Contact lookup", sẽ xuất hiện một cửa sổ pop-up hiển thị tất cả contact và cửa sổ này không cần tên. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Tên là Search Contact nhé. Nó đã được đề cập tại trang 44. | Đóng | Du Thuận Long | Cao | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
10 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.2 Add Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 9 phần 6.2.2 Add Organisations, khi nhấn "Type of Business lookup", sẽ xuất hiện một cửa sổ pop-up hiển thị tất cả dữ liệu Mã SIC đã được liệt kê trong dữ liệu tham chiếu và cửa sổ này không cần tên. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Tên là Search Business Type nhé. Nó đã được đề cập tại trang 47. | Đóng | Du Thuận Long | Cao | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
11 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.2 Add Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 9 phần 6.2.2 Add Organisations, khi nhập dữ liệu vào trường "Phone number" chỉ nên nhận ký tự số, không nhận bất kỳ ký tự nào khác. Tôi nghĩ như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
12 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.2 Add Organisations | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 9 phần 6.2.2 Add Organisations, khi nhập tay giá trị vào trường "Postcode", khi giá trị không có trong CSDL, màn hình không xuất hiện thông báo. Theo tôi, nên bổ sung thêm phần này. Bạn thấy điều này có hợp lí không? | Hợp lí. Điều này đã được nói đến tại trang 10. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
13 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.3 Amend Organisation | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 13, header hiển thị màu đen đậm nhưng trong hệ thống lại là chữ là màu trắng nên không thể thấy được header. Theo tôi, hệ thống nên thay đổi màu chữ header như trong tài liệu. | Đúng. Nó là lỗi giao diện khi thiết kế. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
14 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.4 Mark In-active Organisation | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 14 phần 6.2.4 Mark In-active Organisation, theo tôi hiểu thì khi một tổ chức chuyển từ trạng thái active sang inactive thì tất cả các "Directorates, departments, team" của tổ chức đó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu mà không thay đổi theo tổ chức. Tôi hiểu như thế có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
15 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 15, tôi không thấy đề cập đến chức năng xóa. Theo tôi, nên bổ sung nút "Delete" để xóa các dòng dữ liệu của Supporting Material đã tạo. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lý không? | Hợp lí. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
16 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 15, không đề cập đến định dạng của trường "Added Date", theo tôi hiểu thì nó có định dạng là MM/DD/YYYY. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
17 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 14 phần 6.2.5 Supporting Materials Maintenance, ở "List Supporting Materials" có mô tả là danh sách các tài liệu hỗ trợ sẽ được sắp xếp. Theo tôi hiểu là danh sách các tài liệu đó sẽ được sắp xếp theo ngày được thêm vào danh sách từ ngày gần đây nhất đến xa nhất. Tôi hiểu như thế có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
18 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 14 phần 6.2.5 Supporting Materials Maintenance, ở "List Supporting Materials" không mô tả trường hợp muốn xóa một "List Supporting Materials". Theo tôi, hệ thống cần thêm một nút "Delete" để có thể thực hiện chức năng xóa. Bạn thấy điều này có hợp lí hay không? | Hợp lí. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
19 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 15 phần 6.2.5 Supporting Materials Maintenance, ở "Add Supporting Materials" có mô tả là tên người thêm và ngày thêm sẽ hiển thị theo tên và ngày hiện tại. Theo tôi hiểu thì tên người thêm sẽ được lấy từ tên người dùng đăng nhập vào hệ thống và ngày sẽ là ngày hiện tại thêm tài liệu hổ trợ. Tôi hiểu như thế có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
20 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 15 phần 6.2.5 Supporting Materials Maintenance, ở phần "Amed Supporting Materials" theo tôi hiểu là chúng ta cần thêm nút "Edit" để có thể chuyển sang chế độ chỉnh sửa của tài liệu hổ trợ. Tôi hiểu như thế có đúng không? Mong các bạn trả lời sớm | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
21 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.5 Supporting Materials Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 14, tôi không thấy đề cập về vấn đề nhập sai định dạng đường dẫn tại trường "URL". Theo tôi, nên xét đường dẫn hợp lệ tại trường này. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Hợp lí. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
22 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.8 Team Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 20 phần "Amend Team" có mô tả là các trường thông tin đều có thể chỉnh sửa được và quy tắc giống như "Add Team", nhưng không có mô tả nút "Delete". Theo tôi, nên bổ sung thêm nút "Delete" để xóa. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Không cần thiết. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
23 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.8 Team Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 20 phần "Mark In-active a Team" có mô tả là người dùng có thể đánh dấu một đội inactive, theo tôi hiểu khi đánh dấu nghĩa đội đó không tồn tại trên hệ thống. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Không. Việc đánh dấu inactive cho một đội là thể hiện đội đó không hoạt động trong tổ chức nhưng vẫn còn tồn tại trong hệ thống. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Cao | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
24 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.8 Team Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 19 phần "List Teams", theo như tôi nhìn thấy được ở phần "Add Team" thì có rất nhiều thông tin yêu cầu được nhập, các thông tin đó không được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Theo tôi hiểu, hệ thống được chỉ hiển thị một vài thông tin trên màn hình và các thông tin còn lại thì không hiển thị. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. Các thông tin còn lại sẽ được hiển thị một cách đầy đủ hơn khi nhấn xem chi tiết. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
25 | 6.2 Organisations | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.2.8 Team Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 19 phần List Teams, tôi không thấy nút để chỉnh sửa thông tin sau khi tạo một đội. Theo tôi, nên thêm một nút "Edit" bên ngoài để người dùng có thể chỉnh sửa được. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Hợp lí | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
26 | 6.3 Services | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.3.1 List Service | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 21 phần 6.3.1 List Service có mô tả khi chọn một dịch vụ inactive thì sẽ hiển thị thông báo "Do you want to make this Service active?". Trong trường hợp treo khoảng 30 giây, tôi đề xuất hệ thống nên gửi thông báo "Timeout" cho người dùng. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Không cần thiết. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Thấp | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
27 | 6.3 Services | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.3.1 List Service | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 20, 21 phần 6.3.1 List Service có mô tả nút 'Copy' trên màn hình thì theo tôi hiểu là có thể sao chép cùng lúc nhiều dịch vụ. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Không. Khi người dùng chọn vào một dịch vụ và nhấn nút "Copy". Khi đó dịch vụ đó sẽ được sao chép. | Đóng | Du Thuận Long |  | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
28 | 6.3 Services | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.3.2 Add Service | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 22 phần 6.3.2 Add Service có mô tả trường bắt buộc Service Short Name nữa tôi không nhìn thấy được trường Service Short Name trên màn hình Details 1. Tôi nghĩ là hệ thống đã thiếu trường này. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Thấp | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
29 | 6.3 Services | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.3.2 Add Service | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 22 phần 6.3.2 Add Service có mô tả là sau khi người dùng ấn vào nút 'Create' trên màn hình 'Service List' thì sẽ hiển thị 3 tabs, thì theo tôi hiểu là cần thực hiện đầy đủ cả 3 tabs đó. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Không. Chúng ta chỉ cần nhập những trường bắt buộc mà thôi. | Đóng | Du Thuận Long | Thấp | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
30 | 6.3 Services | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.3.2 Add Service | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 22 phần 6.3.2 Add Service, khi nhập sai và có nhu cầu nhập lại các thông tin thì người dùng phải xóa từng phần. Tôi đề xuất hệ thống nên bổ sung nút "Reset" để làm sạch tất cả các ô đã được nhập thì nó sẽ rút ngắn được thời gian của người dùng. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | Tôi đồng ý với ý kiến đó | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
31 | 6.3 Services | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 1.0 | 6.3.3 Amend Service | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, những trường hợp như không chọn role hoặc chọn nhiều hơn 1 role thì tôi có nên hiện thông báo "Role không hợp lệ " hay không? | Không. Một người được có nhiều role. | Đóng | Bùi Quang Khải | Cao | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
32 | 6.4 Programme | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.4.2 Add Programme | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 28, 29 phần 6.4.2 Add Programme, trường hợp Programme Name chưa nhập hoặc trùng thì hệ thống sẽ gửi thông báo "Bạn phải nhập Programme Name không trùng lặp với bất kỳ tên trong cơ sở dữ liệu". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
33 | 6.5 Geography | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.5.2 Trust District Maintenance | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 31, nếu thêm "Trust District" vào hệ thống và bị sai "Trust Region" thì không thể để sửa vì trường "Trust Region Name" đang ở dạng "Read Only". Theo tôi, trường "Trust Region Name" nên có chế độ "Option"? Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí không? | Không cần thiết. Hãy trở lại "Information" để chỉnh sửa. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
34 | 6.5 Geography | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.5.3 Government Office Region | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 32, tại danh sách "List Government Office Region List" tôi không thấy nút "Back". Theo tôi, nên bổ sung nút "Back" để người dùng có thể quay lại màn hình trước đó hay không? Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Hợp lí. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Thấp | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
35 | 6.6 Premises | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.6.1 List Premises | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 33, khi dữ liệu cột "Location Name" dài hơn độ rộng cột đó thì flag New sẽ bị che khuất. Theo tôi, nên để Flag New này vào một cột riêng. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Không cần thiết. Nếu tên quá dài có thể xuống dòng. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Trung Bình | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
36 | 6.6 Premises | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.6.2 Add Organisation | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 34, tại trường "Phone Number", nếu lưu dữ liệu ở dạng số thì khi người dùng nhập số điện thoại hệ thống lưu trữ sẽ bị mất số 0 ở đầu. Theo tôi hiểu, tại trường này nên là dữ liệu chữ. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
37 | 6.6 Premises | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.6.2 Add Organisation | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 34, khi người dùng thêm một tổ chức có sẵn trong hệ thống nhưng tên bị thêm các dấu cách ở đầu hoặc ở giữa các từ thì hệ thống có thể không kiểm tra tổ chức đã tồn tại. Theo tôi, nên strip để loại bỏ các khoảng trống dư thừa. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Hợp lí. | Đóng | Du Thuận Long | Trung Bình | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
38 | 6.6 Premises | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.6.2 Add Premise | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 35, ở phần "Location Open Day" tôi không thấy đề cập nút lưu. Liệu nó có tự động lưu lại dữ liệu hay sao không? | Tôi nghĩ nên bổ sung nút "Save" ở đây. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Thấp | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
39 | 6.6 Premises | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.6.7 Minor Work Projects | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0 trang 42, tại trường "Estimated Cost" người dùng có thể nhập số âm được hay không? | Không. | Đóng | Tô Vĩnh Khang | Thấp | 0.1 | Du Thuận Long | 17/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021
40 | 6.7 Contacts | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.7.1 List Contacts | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 44 phần 6.7.1 List Contacts, Người sử dụng dùng muốn tra cứu tên liên lạc có thể dùng bằng chữ cái hoặc con số để kiểm tra số liên lạc đó có hoạt động hay không? Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Cao | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
41 | 6.7 Contacts | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.7.2 Add Contacts | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45 phần 6.7.1 Add Contacts. Tại Contact Type có 2 trường dữ liệu một là operational hai là fire marshall có đúng không? Nếu không thì bao nhiêu trường dữ liệu là đủ đối với Contact Type? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Cao | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
42 | 6.7 Contacts | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.7.2 Add Contacts | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45 phần 6.7.1 Add Contacts. Cột Email tôi thấy không có kiểm tra email hợp lệ, tôi đề xuất thêm việc kiểm tra tính hợp lệ của email,. Bạn thấy đề xuất của tôi có phù hợp không? | Hợp lí. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
43 | 6.8 Address Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.8 Address Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45, 46 phần 6.8 Address Lookup, bảng kết quả Search Postcode không hiển thị header vì font chữ màu trắng. Tôi đề xuất nên thay đổi thành chữ có màu đậm hơn. Bạn thấy đề xuất của tôi có hợp lí hay không? | Hợp lí. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
44 | 6.8 Address Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.8 Address Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45,46 phần 6.8 Address Lookup, nhập trường "Street" nhưng tìm giá trị cho cột Town trong bảng. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
45 | 6.8 Address Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.8 Address Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45, 46 phần 6.8 Address Lookup, nhập trường Town nhưng tìm giá trị Country trong bảng, tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
46 | 6.8 Address Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.8 Address Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45, 46 phần 6.8 Address Lookup, ô nhập Street chỉ tìm kiếm dựa trên các chữ đầu tiên, cần thay đổi sang chế độ tìm gần đúng để tìm được tên có nhiều ký tự đầu trùng nhau và dài. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
47 | 6.8 Address Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.8 Address Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45, 46 phần 6.8 Address Lookup, nút None không hoạt động. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Không. Khi nhấn vào nó thì tất cả các trường liên quan đến address của màn hình trước cần được xóa. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
48 | 6.8 Address Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.8 Address Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 45, 46 phần 6.8 Address Lookup, Trong cửa sổ tìm kiếm cần phải căn giữa nút radio. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2031 | 25/03/2021 | 28/03/2021
49 | 6.9 Type of Business Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.9 Type of Business Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 46,47 6.9 Type of Business lookup , theo tôi hiểu cửa sổ chưa được đặt tên lại. Tôi hiểu như vậy có đúng hay không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
50 | 6.9 Type of Business Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.9 Type of Business Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 46,47 6.9 Type of Business lookup ô nhập Business Name chỉ tìm kiếm dựa trên các chữ đầu tiên, cần thay đổi sang chế độ tìm gần đúng để tìm được tên có nhiều ký tự đầu trùng nhau và dài. Theo tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
51 | 6.9 Type of Business Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.9 Type of Business Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 46,47 6.9 Type of Business lookup bảng kết quả Search Business Type không hiển thị header vì font chữ màu trắng. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
52 | 6.9 Type of Business Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.9 Type of Business Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 46,47 6.9 Type of Business lookup , trong ô cửa sổ nút None không hoạt động. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
53 | 6.9 Type of Business Lookup | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 6.9 Type of Business Lookup | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 46,47 6.9 Type of Business lookup , Ở ô cửa số thiếu căn giữa nút radio. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
54 | 7.11 User Documentation & Help Screen Requirements | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.11 User Documentation & Help Screen Requirements | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 49, khi người dùng cần thông tin hỗ trợ về phần mềm đang sử dụng. Nhưng tôi không thấy bất kì icon hỗ trợ nào ở góc màn hình chỉ sau khi đăng nhập. Vậy có phải chúng ta đang thiếu chức năng này không? | Người dùng có thể nhấp biểu tượng được cung cấp ở góc mỗi màn hình. | Đóng | Du Thuận Long | Thấp | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
55 | 7.11 User Documentation & Help Screen Requirements | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.12 Support & Supportability | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 49, sau quá trình kiểm thử sự chấp nhận người dùng, qua 3 tháng bảo hành thì nếu khách hàng sử dụng phần mềm của chúng ta gặp lỗi thì việc hỗ trợ có tiếp tục hay không? | Khách hàng vẫn có thể liên hệ với nhà sản xuất hoặc nơi bán để được hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề lỗi của phần mềm. | Đóng | Du Thuận Long | Thấp | 0.1 | Bùi Quang Khải | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 30/03/2021
56 | 7.13 Reliability | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.13 Reliability | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 50, tôi chỉ thấy nói về vấn đề việc hệ thống có thể chạy mọi lúc, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không có ngoại lệ chưa được xử lý nào xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp sập server hoặc bị tấn công mạng thì đội phát triển phần mềm cần phải lên kế hoạch như thế nào? | Tôi sẽ kiểm tra lại phần này. | Mở | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021
57 | 7.3 Security | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.3 Security | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 48, phần 7.3 Security. Theo tôi hiểu thì Hệ thống sử dụng nguyên lí bảo mật theo chuẩn ISO 27001. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đúng | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
58 | 7.4 Portability | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.4 Portability | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 48, phần 7.3 Security. Theo tôi hiểu thì hệ thống yêu cầu Firefox phiên bản thấp nhất có đúng với phần mềm đang chạy không? Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Không hẳn. Tuy nhiên bạn cần đọc thêm để biết rõ yêu cầu phiên bản tối thiểu để hệ thống hoạt động bình thường. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
59 | 7.4 Portability | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.4 Portability | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 48, phần 7.4 Portability, theo tôi hiểu thì hệ thống có thể hoạt động với các trình duyệt web khác như Opera hoặc Google Chrome? Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Trên mọi nền tảng chứ không riêng gì Opera hoặc Google Chrome. | Đóng | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2021
60 | 7.8 Look and feel | AB-SD_Software-Requirements-Specification | 0.1 | 7.8 Look and feel | Trong tài liệu AB-SD_Software Requirements Specification_v1.0, trang 48, phần 7.8 Look And Feel, tôi không tìm thấy FRS. Tôi có thể tìm nó từ đâu? | Tôi sẽ kiểm tra lại phần này. | Mở | Bùi Quang Khải | Thấp | 0.1 | Tô Vĩnh Khang | 16/03/2021 | 25/03/2021